## CONSOLIDADO EJECUCION
Fundación PROINPA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROYECTO TIC'S
Periodo: Marzo 2014 a Junio 2015
(Expresado en Euros)
[6 empty] | PPTO. INICIAL EUR | Ejecutado Eur | SALDOS
|  | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Unitario | Costo Total | Solicitado | al 30/06/2015 | Por Ejec.Eur
Recursos Humanos
1001 | Coordinador Proyecto Samantha Cabrera | 16 | Meses | 980 | 15680 | 15680 | 15728.1 | -48.1
1002 | Pedagogo Jose Antonio Rivero | 13 | Meses | 850 | 11050 | 11050 | 11042.52 | 7.48
1003 | Investigador (50%) | 16 | Meses | 700 | 11200
1004 | Administrador (15%) | 16 | Meses | 100 | 1600
Subtotal |  |  |  |  | 39530 | 26730 | 26770.62 | -40.62
CAPACITACIONES
2001 | Fortalecimiento de capacidades a tecnicos y promotores en usu de TIC´s | 3 | Global | 1050 | 3150 | 3150 | 3148.33 | 1.67
2002 | Difusion uso TICS en comunidades | 6 | Global | 550 | 3300 | 3300 | 3156.8 | 143.2
2003 | Gestion Red Social | 2 | Global | 1150 | 2300 | 2300 | 2408.81 | -108.81
2004 | Acompañamiento a procesos de difusion y capacitacion en comunidades | 9 | Global | 50 | 450
Subtotal |  |  |  |  | 9200 | 8750 | 8713.94 | 36.06
COSTOS OPERATIVOS
3001 | Comunidades
3002 | Transporte | 9 | Viajes | 50 | 450 | 450 | 447.88 | 2.12
3003 | Estipendios | 19 | Dias | 20 | 380 | 380 | 388.62 | -8.62
3004 | Comunidades Bolivia
3005 | Transporte | 8 | Viaje | 100 | 800 | 800 | 846.9 | -46.9
3006 | Estipendios | 20 | Dias | 50 | 1000 | 1000 | 904.91 | 95.09
3007 | Gastos Comunicación | 13 | Meses | 60 | 780 | 780 | 815.04 | -35.04
3008 | Internet | 12 | Meses | 70 | 840 | 840 | 843.06 | -3.06
Subtotal |  |  |  |  | 4250 | 4250 | 4246.41 | 3.59
CONSULTORIAS
4001 | Auditoria Financiera fase 1 y 2 | 1 | Unidad | 1500 | 1500 | 1500 | 1500.02 | -0.02
4002 | Produccion Material Audiovisual Gustavo Saravia | 2 | Unidad | 4695 | 9390 | 9390 | 9389.98 | 0.02
Subtotal |  |  |  |  | 10890 | 10890 | 10890 | 4.5475e-13
INVERSIONES
5001 | Camaras Fotograficas (1 por municipios) | 3 | Unidad | 160 | 480 | 480 | 482.93 | -2.93
5002 | Tablet (1 por municipios) | 3 | Unidad | 500 | 1500 | 1500 | 1499.11 | 0.89
5003 | Data display (1 por municipios) | 1 | Unidad | 400 | 400 | 400 | 396.99 | 3.01
Subtotal |  |  |  |  | 2380 | 2380 | 2379.03 | 0.97
Total |  |  |  |  | 66250 | 53000 | 53000 | -1.7053e-13